## Шаблон
Название проекта | ozon.ru
Версия | 1.0
Идентификатор документа | 1
Дата | 2024-02-02
История изменений
Дата | Версия | Описание | Автор
2024-02-01 | 1.0 | Полная версия плана тестирования | Боровинских П.А.
1. Введение
1.1 Цель | Для тестирования сайта "ozon.ru" преследуются следующие цели: определить стратегии тестирования продукта, которые планируется использовать;определить компоненты Продукта, которые должны быть протестированы;спланировать процесс тестирования и техническую поддержку тестирования;описать структуру и рамки тестирования, достаточные для достижения целей и решения задач тестирования в проекте;определить перечень инструментов, которые будут использоваться в процессе тестирования; определить график работ, этапы и основные вехи; определить обязанности, роли и ресурсы в процессе тестирования;определить критерии начала и окончания процесса тестирования.
1.2 Описание | Документ предназначен для руководства проекта, проектного офиса и руководства управления информационных технологий для согласования планов, и оценки затрат. Документ предназначен группе тестирования для ознакомления с характером предстоящих работ, анализа и разбиения работ на подзадачи.
1.3 Границы тестирования | При тестировании будет проверяться возможность авторизоваться и что будет, если не авторизоваться. Применяется ручное тестирование.
1.4 Доступность документации проекта | -
2. Требования для тестирования | Контролю качества должны быть подвергнуты как программно-аппаратный комплекс в целом, так и его отдельные части. В ходе тестирования будут проверяться следующие комплексные показатели качества: функциональные возможности, надежность, практичность, эффективность, мобильность, безопасность
3. Стратегия тестирования | Основными задачами тестирования являются: проведение функционального тестирования каждого модуля и компонента системы для проверки его соответствия функциональным требованиям; проведение комплексного тестирования для обеспечения взаимодействия модулей и компонентов друг с другом согласно требованиям, к системе; определение и максимальное увеличение производительности системы и каждого отдельного модуля; проведение нагрузочного тестирования для обеспечения отказоустойчивости системы и каждого отдельного модуля;максимальная автоматизация процесса тестирования; разработка достаточного набора контрольных примеров для тестирования новых модулей и компонентов;своевременная разработка контрольных примеров для покрытия устраняемых ошибок; увеличение покрытия кода тестовыми примерами;тестирование удобства применения модулей, имеющих графический интерфейс
3.1 Типы тестирования | Данное тестирование проводится при помощи ручного тестирования — выполнение тестировщиком прохода тестового цикла вручную, с последующей ручной фиксацией результатов по каждому тесту в отчете
3.1.1 Тестирование целостности данных и базы данных
Цель теста: | Проверка работоспособности БД, в первую очередь, заключается в тесте производительности, которая связана с БД, а также в тестировании надежности и структурной целостности информации.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Все способы доступа функционируют в соотвествии с требованиями. Нарушений БД не происходит, а также потери данных.
Особые условия: | -
3.1.2 Функциональное тестирование
Цель теста: | Проверяет конкретные функции приложения, которые заложены его логикой работы, то есть работает ли приложение в целом.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Логика сайта не нарушена, работа сайта просиходит правильно
Особые условия: | -
3.1.3 Тестирование бизнес-логики
Цель теста: | Цель данного тестирования раскрываетс я в том, чтобы удовлетворить потребности и ожидания пользователей сайта и бизнеса.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Все методы функционируют в соответствии с требованиями. Действия скрипта не приводят к непредвиденным ошибкам.
Особые условия:
3.1.4 Тестирование пользовательского интерфейса
Цель теста: | Проверяет насколько удобен и навтивен интерфейс для пользователя, работа всез кнопок, переходов,насколько всё интуитивно понятно и приятно для просмотра
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Все кнопки сайта отображаются правильно, осуществляется переход между страницами, присутствует небольшая анимация, можно заполнить формы, сделать некоторые расчеты
Особые условия:
3.1.5 Тестирование производительности
Цель теста: | Данное тестирование направлено определение его способности работать с определенными рабочими нагрузками и в определенных условиях.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | При нагрузке системы, сайт немного замедляет свои процессы, однако работоспособность не снижается сильно
Особые условия: | -
3.1.6 Тестирование нагрузки
Цель теста: | Целью данного тестирования является определение поведения системы при определенной ожидаемой нагрузке
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | При нагрузке системы, сайт немного замедляет свои процессы, однако работоспособность не снижается сильно
Особые условия: | -
3.1.7 Стресс-тестирование
Цель теста: | Целью стресс-тестирования является анализ поведения тестируемой системы после сбоя. Чтобы гарантировать успешность стресс-тестирования, в экстремальных условиях оно должно отображать соответствующее сообщение об ошибке.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Сайт не нагружает систему в соответствии с требованиями. Действия скрипта не приводят к непредвиденным ошибкам.
Особые условия: | -
3.1.8 Объемное тестирование
Цель теста: | Объемное тестирование предназначено для прогнозирования того, может ли система обрабатывать большой объем данных в плане проверки объема данных, обрабатываемых базой данных.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Сайт не нагружает систему в соответствии с требованиями. Действия скрипта не приводят к непредвиденным ошибкам.
Особые условия: | -
3.1.9 Тестирование безопасности и контроля доступа
Цель теста: | Целью данного тестирования является анализ политик, процедур, систем и приложений, связанных с безопасностью
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | На сайте присутствует регистрация и авторизация через номер телефона, все данные конфиденциальны, в системе OZON Банк предлагаетс я использовать шифр при входе в платежную систему.Все запросы отправляются без возможности перехвата данных.
Особые условия:
3.1.10 Тестирование на отказ и восстановление
Цель теста: | Целью данного тестирования является тестирование возможных сбоев, проблем, а также хакерских атак
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | При тестировании не наблюдалось никаких сбоев
Особые условия: | -
3.1.11 Тестирование конфигурации
Цель теста: | Целью тестирования конфигурации является определение наилучшей конфигурации программного и аппаратного обеспечения для максимизации производительности системы в целом.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | При установке неправильной конфигурации происходит ошибка
Особые условия: | -
3.1.12 Тестирование установки
Цель теста: | Выявить правильно ли проходит установка, обновления и как ведет поведет себя сайт при сбое
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Установка прошла без ошибок
Особые условия: | -
4. Ресурсы
4.1 Роли | Описание того, кто какую роль выполняет в процессе тестирования продукта
Человеческие ресурсы
Исполнитель | Ожидаемое количество часов работы | Перечень работ
Боровинских П.А. | 5 часов | Тестирование авторизации
4.2 Система | Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz 3.79 GHz, AMD Radeon Pro W5700
5. Этапы тестирования
Этапы
Название этапа | Описание | Дата начала | Дата окончания
Авторизация | Проверка работоспособности авторизации | 2024-02-02 | 2024-02-05
6. Отчеты
6.1 Документы и отчеты | Баг-репорт
6.2 Журнал тестирования | Microsoft Excel
6.3 Сообщения об ошибках | Наименование ошибки